Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Буденновского сельского поселения

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.02.2021                                                                                                 № 14

п. Конезавод имени Буденного

Об утверждении   отчета о реализации

муниципальной программы Буденновского

сельского поселения «Развитие культуры»

В соответствии с постановлением Администрации Буденновского сельского поселения от  09.10.2018 № 94  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буденновского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Буденновского сельского поселения «Развитие культуры» за 2020 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Разместить настоящее распоряжение в сети Интернет на официальном Интернет-сайте Администрации Буденновского сельского поселения.

3.Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального обнародования.

4.  Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Буденновского сельского поселения                                              К.В.Степаненко

Приложение

к распоряжению Администрации

Буденновского сельского поселения

от 26.02.2021 № 14

Отчет

о реализации муниципальной программы

Буденновского сельского поселения

«Развитие культуры»

за 2020 год

Муниципальная программа Буденновского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Буденновского сельского поселения от 14.11.2018 № 107.

Целью муниципальной программы является сохранение исторического и культурного наследия Буденновского сельского поселения, формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры,  повышении качества оказания муниципальных  услуг в сфере культуры.

Программа включает в себя 1 подпрограмму:

- «Развитие культуры».

На реализацию подпрограммы «Развитие культуры» общий объем израсходованных средств составил  983,3  тыс. рублей, в том числе:

- из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

- из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей,

- из местных бюджетов – 983,3 тыс. рублей.

Для реализации мер, направленных на развитие культурно-досуговой деятельности в Буденновском сельском поселении, муниципальным бюджетным  учреждением культуры  Сальского района «Сельский дом культуры Буденновского сельского поселения» проведено и принято участий в 127 массовых мероприятий, направленных на сохранность и развитие самодеятельного народного творчества.

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы Буденновского сельского поселения

«Развитие культуры» в 2020 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в таблице № 1.

Итоги расчета следующие: 5 показателей соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности, так как выполнены более чем на 100 %. По 3-м  показателям достигнут темп роста по сравнению с 2019 годом более чем на 100,0 %:

- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий - темп роста  показателя по сравнению с прошлым годом- 105,0%;

- увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий – темп роста показателя в 2020 году составляет 107,0 % по сравнению с прошлым годом;

- соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области  – темп роста по сравнению с 2019 годом составил 103,2 %.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что по степени достижения целей и решения задач Программа исполнена на 100,0 %.

2) по степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств всех уровней бюджета и внебюджетных источников финансирования муниципальной программы, определенной путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, представленных в таблице № 3, из всех источников ресурсного обеспечения в целом,  муниципальная программа исполнена на 100,0 %.

3) по степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления плановых и фактически показателей основных мероприятий подпрограммы Программа выполнена на 100 % (таблица № 2), что соответствует установленным интервалам значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности.

Методика оценки эффективности муниципальной программы  и полученные расчетным путем показатели являются основанием для заключения: муниципальная программа Буденновского сельского поселения «Развитие культуры» в 2020 году реализована с высоким уровнем эффективности.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Буденновского сельского поселения «Развитие культуры» за 2019 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Буденновского сельского поселения «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий | единиц | 121 | 127 | 127 |  |
| 2. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3. | Увеличение количества культурно-досуговых формирований | единиц | 11 | 12 | 12 |  |
| 4. | Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | процентов | 17,5 | 17,5 | 17,5 |  |
| 5. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Увеличение на 3,2 % связано с увеличением фактической заработной платы по Ростовской области и доведением средней заработной платы работникам культуры до установленного нарматива. |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 Развитие культурно-досуговой деятельности | муниципальное бюджетное учреждение культуры Сальского района «Сельский дом культуры Буденновского сельского поселения» |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Проведено культурно-массовых мероприятий в количестве 127 на которых присутствовало 18733 человек в стационарных условиях и в режиме онлайн (в период действия ограничений). Действует 14 культурно-досуговое формирование, в которых насчитывается 438 участника. |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Буденновского сельского поселения «Развитие культуры» за  2020 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Буденновского сельского поселения | Развитие культуры | всего | 983,3 | 983,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 983,3 | 983,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие культуры | всего | 983,3 | 983,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 983,3 | 983,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Развитие культурно-досуговой деятельности | всего | 983,3 | 983,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 983,3 | 983,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. | Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |