Российская Федерация

Ростовская область

Сальский  район

Администрация Буденновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.02.2022 г.                                                                                                           № 14

п.Конезавод имени Буденного

Об утверждении графика актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Буденновское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый график актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Буденновское сельское поселение».

2.  Разместить настоящее постановление на официальном  сайте Администрации Буденновского  сельского поселения в сети Интернет.

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на специалиста по муниципальному хозяйству.

Глава Администрации

Буденновского сельского поселения                                                             Д.А. Ефремов

Постановление вносит:

специалист муниципального хозяйства Сураева А.В.

Приложение

к постановлению Администрации

Буденновского сельского поселения

от  02.02.2022 г. № 14

ГРАФИК АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ БУДЕННОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение инвентаризации сетей теплоснабжения, участвующих в теплоснабжении Буденновского сельского поселения | 02.02.2022-03.02.2022 |  |
| 2. | Принятие постановления о создании рабочей группы и о начале актуализации схемы теплоснабжения | 03.02.2022 |  |
| 3. | Размещение на официальном сайте уведомления о начале актуализации схемы теплоснабжения и информации о порядке предоставления необходимых сведений | 03.02.2022 |  |
| 4. | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | 03.02.2022 |  |
| 5. | Актуализация схемы теплоснабжения | 07.02.2022- 15.02.2022 |  |
| 6. | Передача проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение | 15.02.2022 |  |
| 7. | Размещение проекта схемы теплоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведений о размещении проекта схем теплоснабжения на официальном сайте. | 15.02.2022 |  |
| 8. | Рассмотрение проекта схем теплоснабжения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте) | 15.02.2022 - 10.03.2022 |  |
| 9. | Размещение информации на официальном сайте о месте проведения публичных слушаний | 11.03.2022 |  |
| 10. | Публичные слушания по проекту схем теплоснабжения | 23.03.2022 |  |
| 11. | Размещение на официальном сайте информации о завершении публичных слушаний, заключения о результатах проведения публичных слушаний и протоколов публичных слушаний | 23.03.2022 |  |
| 12. | Принятие решения Собранием депутатов Буденновского сельского поселения об утверждении схемы теплоснабжения | 31.03.2022 |  |
| 13. | Размещение схемы теплоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведений о размещении схем теплоснабжения на официальном сайте. | 31.03.2022 |  |