Российская Федерация

Ростовская область

Сальского района

АДМИНИСТРАЦИЯ  БУДЕННОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 .05.2010г.                       		  	                                              № 87

п. Конезавод имени Буденного

О порядке принятия решений о

разработке муниципальных долгосрочных

целевых программ, их формирования и реализация

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением коллегии Администрации Ростовской области от 26.01.2009 N 3 "О совершенствовании механизмов бюджетирования и системы управления по результатам", постановлением Администрации Ростовской области от 31.03.2009 N 146 "О порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ", на основании Устава муниципального образования "Буденновское сельское поселение"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1Порядк принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации", согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2 Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Специалистам Буденновского сельского поселения при разработке муниципальных долгосрочных целевых программ руководствоваться порядком   утвержденным  данным постановлением.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Буденновского

сельского поселения                                               С.В. Махов

Приложение 1

к постановлению Администрации

Буденновского сельского поселения

от «24 » 05. 2010 г. №87

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛГОСРОЧНЫХ

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

- 1. Общие положения

1.1. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

муниципальная долгосрочная целевая программа (далее - долгосрочная целевая программа) - программа на срок более одного года, рассчитанная на реализацию в течение трех лет, представляющая собой увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных социально-экономических, научно-технических, экологических и других важнейших для города задач и достижение требуемого конечного результата в установленные сроки;

концепция проекта долгосрочной целевой программы - обоснованное представление проблем, предполагаемых способов их решения посредством программно-целевых методов, оценок последствий их решения как с использованием программно-целевого метода, так и без его использования;

муниципальный заказчик долгосрочной целевой программы - Администрация Буденновского сельского поселения или орган Администрации Буденновского сельского поселения, определенные в данном качестве постановлением  Главы Администрации Буденновского сельского поселения  для осуществления функций по организации разработки и реализации долгосрочных целевых программ, предусмотренных настоящим Порядком. При разработке и реализации долгосрочных целевых программ, имеющих более одного муниципального заказчика, определяется муниципальный заказчик - координатор долгосрочной целевой программы;

целевой показатель долгосрочной целевой программы - однозначный, доступный, измеряемый параметр, позволяющий оценить изменения проблемной ситуации, на решение которой направлена долгосрочная целевая программа.

Понятия настоящего Порядка используются в значениях, не противоречащих нормативным правовым актам Российской Федерации, Ростовской области и муниципальным правовым актам.

1.2. Цель долгосрочной целевой программы должна соответствовать целям и приоритетам социально-экономического развития поселения.

Долгосрочные целевые программы должны быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для поселения проектов и мероприятий, направленных на решение системных проблем.

Долгосрочная целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках долгосрочной целевой программы. Деление долгосрочной целевой программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем.

Не допускается внесение в долгосрочные целевые программы мероприятий, аналогичных предусмотренным в других долгосрочных целевых программах.

Не допускается также внесение в долгосрочные целевые программы мероприятий ведомственных целевых программ.

1.3. Разработка проекта и утверждение долгосрочной целевой программы включают в себя следующие основные этапы:

отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке долгосрочной целевой программы;

формирование долгосрочной целевой программы, ее согласование и утверждение;

управление реализацией долгосрочной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения.

- 2. Отбор проблем для программной разработки и принятие

решения о разработке долгосрочной целевой программы

2.1. Инициаторами постановки проблем, входящих в сферу компетенции органов местного самоуправления муниципального образования " Буденновское сельское поселение", для решения их программно-целевыми методами могут выступать Глава Администрации  Буденновского сельского поселения, Собрание депутатов Буденновского сельского поселения.

2.2. Отбор проблем для программной разработки на муниципальном уровне определяется следующими факторами:

значимость и актуальность проблемы;

сопряженность проблемы с проблемами, решаемыми посредством областных долгосрочных целевых программ;

невозможность решить проблему комплексно без муниципальной поддержки;

необходимость координации действий структурных подразделений Буденновского сельского поселения, а также других участников долгосрочной целевой программы для решения данной проблемы.

При обосновании необходимости решения проблем программными методами должны учитываться приоритеты и цели социально-экономического развития города.

2.3. Специалисты Администрации Буденновского сельского поселения  организуют работу по обобщению поступивших предложений по решению проблем программно-целевым методом и разработку на их основе концепции проекта долгосрочной целевой программы.

Концепция проекта долгосрочной целевой программы должна содержать:

наименование предлагаемой к разработке долгосрочной целевой программы;

анализ состояния проблемы (с приложением аналитического материала и соответствующих сравнительных показателей с действующими нормативами), причин ее возникновения, обоснование необходимости их решения программными методами, информацию о предпринятых ранее мерах для решения проблемы;

возможные способы и методы решения проблемы;

предполагаемый перечень мероприятий, оценку преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблем;

возможные сроки реализации программных мероприятий;

предварительную оценку потребности в финансовых ресурсах, возможные источники и объемы финансирования в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства);

предварительную оценку эффективности и результативности предлагаемого варианта решения проблемы программным методом, его соответствие экологическим и иным требованиям;

ожидаемые конечные результаты реализации долгосрочной целевой программы, предложения по показателям, позволяющим оценивать результативность реализации долгосрочной целевой программы по годам;

предложения по муниципальным заказчикам (муниципальному заказчику-координатору) и разработчику (разработчикам) долгосрочной целевой программы.

2.4. Концепция долгосрочной целевой программы представляется в сектор экономики и финансов  Администрации Буденновского  сельского поселения.

2.5. В случае принятия положительного решения  Главой Администрации Буденновского сельского  поселения  готовится   постановление Администрации Буденновского сельского поселения о разработке соответствующей долгосрочной целевой программы.

В постановлении Администрации Буденновского сельского поселения устанавливаются: наименование проекта долгосрочной целевой программы, муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) долгосрочной целевой программы; сроки разработки долгосрочной целевой программы.

- 3. Формирование, согласование и утверждение долгосрочной

целевой программы

3.1. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) долгосрочной целевой программы, определенный постановлением Администрацией Буденновского сельского поселения, является ответственным за подготовку долгосрочной целевой программы; согласовывает с основными заинтересованными участниками долгосрочной целевой программы возможные сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования;

3.2. Долгосрочная целевая программа состоит из паспорта (приложение 1) и следующих разделов:

содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

основные цели и задачи, сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы, а также целевые показатели;

система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение долгосрочной целевой программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования;

нормативное обеспечение;

механизм реализации долгосрочной целевой программы, включая организацию управления долгосрочной целевой программой и контроль за ходом ее реализации;

оценка социально-экономических и экологических последствий от реализации долгосрочной целевой программы.

3.3. К содержанию разделов долгосрочной целевой программы предъявляются следующие требования.

Первый раздел должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития города, целесообразности программного решения проблемы, а также обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, в том числе описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.

Второй раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы с указанием целевых показателей.

Требования, предъявляемые к целям программы:

специфичность (цели должны соответствовать компетенции муниципальных заказчиков программы);

достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей).

В данном разделе следует дать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы и обоснование сроков решения задач и реализации программы с описанием основных этапов реализации и указанием прогнозируемых значений целевых показателей для каждого этапа, а также условия досрочного прекращения реализации долгосрочной целевой программы.

Третий раздел должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач долгосрочной целевой программы и достижения поставленных целей, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указанием источников финансирования) и сроках.

Мероприятия программы должны быть конкретными, направленными на получение конечного результата, подлежащего оценке.

Не допускается включение в программу мероприятий, дублирующих мероприятия других программ, а также основную деятельность муниципального заказчика и подведомственных ему учреждений, реализация которых возможна в рамках текущей деятельности.

В случае если в долгосрочную целевую программу включены мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, то такие программные мероприятия должны включать расходы на разработку проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы, строительно-монтажные работы, прочие затраты.

В разделе следует предусмотреть обоснование ресурсного обеспечения долгосрочной целевой программы, необходимого для реализации программы, а также сроков и источников финансирования, включая сведения о распределении объемов и источников ее финансирования по годам. Кроме того, раздел должен включать в себя обоснование возможности привлечения (помимо средств местного бюджета) средств федерального и областного бюджетов, внебюджетных средств для реализации программных мероприятий, а также описание механизмов привлечения этих средств, если таковые средства привлекаются.

В четвертом разделе следует изложить перечень нормативно-правовых актов, принятие которых необходимо для достижения целей реализации программы.

Основные требования к пятому разделу изложены в разделе 5 настоящего Порядка "Управление реализацией долгосрочной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения".

В шестом разделе в количественном выражении описываются конечные результаты, которые должны быть достигнуты от реализации программных мероприятий, а также приводятся критерии оценки эффективности программы.

Раздел должен содержать описание социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации программы, общую оценку вклада долгосрочной целевой программы в экономическое развитие города.

3.4. При включении в программу объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта инвестиционные проекты, финансирование которых планируется осуществлять за счет средств местного бюджета, подлежат проверке на предмет эффективности, достоверности и обоснованности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения.

3.5. Проект долгосрочной целевой программы подлежит согласованию в течение десяти рабочих дней в сектор экономики и финансов Администрации Буденновского сельского поселения.

С учетом замечаний и предложений сектор экономики и финансов Администрации Буденновского сельского поселения, учитывая возможности местного бюджета,  в двухнедельный срок совместно с ее разработчиком производит доработку проекта долгосрочной целевой программы.

3.6. Согласованный с  Главой Буденновского сельского поселения проект долгосрочной целевой программы вносится на рассмотрение Собрания депутатов Буденновского сельского поселения или утверждается постановлением Администрации Буденновского сельского поселения.

3.7. В случае наличия замечаний  муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) долгосрочной целевой программы в двухнедельный срок осуществляет доработку проекта долгосрочной целевой программы.

3.8. Долгосрочные целевые программы, согласованные с Главой Буденновского сельского поселения предлагаемые  к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению постановлением  Администрацией Буденновского сельского поселения не позднее одного месяца до дня внесения проекта о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Собрание депутатов Буденновского сельского поселения.

3.9. Долгосрочная целевая программа, утвержденная постановлением

Администрации Буденновского сельского поселения обнародуется на информационных стендах Буденновского сельского поселения.

- 4. Финансирование долгосрочной целевой программы

4.1. Утвержденные долгосрочные целевые программы реализуются за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, внебюджетных источников.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования долгосрочных целевых программ, относятся: взносы участников долгосрочной целевой программы, включая предприятия и организации всех форм собственности; кредиты банков, средства внебюджетных фондов, общественных организаций и физических лиц, зарубежных инвесторов и другие поступления.

Планируемое финансирование программы из внебюджетных источников должно иметь документальное подтверждение участников программы, обеспечивающих дополнительные источники финансирования.

4.2.Сектор экономики и финансов Администрации Буденновского сельского поселения при подготовке проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период учитывает объемы средств, заявленных муниципальными заказчиками на предстоящий и последующие финансовые годы на реализацию долгосрочных целевых программ и согласованных в установленном порядке с Собранием депутатов Буденновского сельского поселения, в пределах возможностей местного бюджета.

4.3. Финансирование долгосрочных целевых программ за счет средств местного бюджета осуществляется в объемах, утвержденных решением Собрания депутатов Буденновского сельского поселения о бюджете Буденновского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

4.4. Объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальной собственности в форме капитальных вложений, предусмотренные в долгосрочных целевых программах, включаются в инвестиционную программу муниципального образования "Буденновское сельское поселение".

- 5. Управление реализацией долгосрочной целевой

программы и контроль за ходом ее выполнения

5.1. Муниципальный заказчик долгосрочной целевой программы:

является ответственным за своевременную разработку проекта долгосрочной целевой программы и его соответствие законодательству Российской Федерации и Ростовской области, муниципальным правовым актам;

является ответственным за ход и конечные результаты реализации долгосрочной целевой программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией долгосрочной целевой программы;

является главным распорядителем выделенных на реализацию долгосрочной целевой программы бюджетных средств и обеспечивает их использование в соответствии с утвержденными программными мероприятиями;

является ответственным за своевременную реализацию долгосрочной целевой программы;

формирует предложения по финансированию долгосрочной целевой программы в очередном финансовом году и плановом периоде для включения в проект местного бюджета;

обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий долгосрочной целевой программы и координацию их действий;

вносит  предложения о привлечении дополнительных источников финансирования мероприятий долгосрочной целевой программы в случае уменьшения финансирования из местного бюджета, предложения по ускорению реализации долгосрочной целевой программы;

ежегодно в установленном порядке вносит  предложения об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий, участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием долгосрочной целевой программы;

при необходимости муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) долгосрочной целевой программы вносит на рассмотрение Собрания депутатов Новоегорлыкского сельского поселения  предложения (с обоснованиями) о продлении срока долгосрочной целевой программы, который истекает в текущем году. По результатам внесенных предложений может быть принято решение о продлении либо о нецелесообразности продления срока реализации долгосрочной целевой программы. В случае принятия решения о продлении срока реализации долгосрочной целевой программы вносятся изменения в утвержденную долгосрочную целевую программу либо разрабатывается новая долгосрочная целевая программа, подготовка которой осуществляется в установленном порядке в пределах возможностей местного бюджета;

осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации и Ростовской области, муниципальными правовыми актами;

собирает, систематизирует и обобщает аналитическую информацию о реализации программных мероприятий, осуществляет мониторинг результатов реализации программных мероприятий.

5.2. Муниципальный заказчик долгосрочной целевой программы представляет:

в отдел координации деятельности предприятий промышленности и малого предпринимательства Администрации Сальского района отчет об оценке эффективности реализации долгосрочной целевой программы, который включает отчет об использовании финансовых средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, согласованный с финансовым органом (приложение 2), и отчет о результативности проводимых программных мероприятий (приложение 3) (за полугодие - до 1 августа, за год - до 1 марта года, следующего за отчетным).

Отчет, представляемый в отдел координации деятельности предприятий промышленности и малого предпринимательства Администрации Сальского района, кроме того, должен содержать:

информацию о результатах реализации долгосрочной целевой программы за отчетный год (ожидаемые результаты за год) и их соответствие целевым показателям долгосрочной целевой программы;

информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий: перечень завершенных и не завершенных (степень незавершенности) в течение года мероприятий долгосрочной целевой программы, выявленных проблемах и предложениях по их решению;

сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

данные о целевом использовании и объемах бюджетных средств, а также средств, привлеченных из внебюджетных источников;

предложения по привлечению дополнительных источников финансирования, увеличению результативности при достижении программных целей или прекращению дальнейшей реализации долгосрочной целевой программы.

По долгосрочной целевой программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, муниципальный заказчик (заказчик-координатор) долгосрочной целевой программы до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет итоговый отчет о выполнении долгосрочной целевой программы в отдел координации деятельности предприятий промышленности и малого предпринимательства Администрации  Сальского.

5.3. Отдел координации деятельности предприятий промышленности и малого предпринимательства Администрации Сальского района готовит сводную аналитическую записку об эффективности реализации долгосрочных целевых программ за полугодие и истекший отчетный год .

5.4. В случае несоответствия результатов выполнения долгосрочной целевой программы целям и задачам, а также невыполнения целевых показателей, утвержденных долгосрочной целевой программой, муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) готовит предложения о корректировке сроков реализации долгосрочной целевой программы .

5.5. Собрание депутатов Буденновского сельского поселения по каждой долгосрочной целевой программе, реализуемой муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором), может  быть приняты следующие решения:

о приостановлении реализации действующих долгосрочных целевых программ с приостановлением финансирования из местного бюджета;

о прекращении реализации действующих долгосрочных целевых программ с исключением расходов на их реализацию;

о направлении на доработку действующих долгосрочных целевых программ с приостановлением финансирования из местного бюджета.

5.6. В случае принятия Собранием депутатов Буденновского сельского поселения решения о приостановлении либо прекращении реализации долгосрочных целевых программ муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) вносит соответствующий проект постановления Администрации Буденновского сельского поселения.

- Приложение 1

к Порядку

принятия решений

о разработке муниципальных

долгосрочных целевых программ,

их формирования и реализации

ПАСПОРТ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование долгосрочной целевой программы

Основание для разработки долгосрочной целевой программы

наименование, номер

и дата постановления

Администрации Буденновского сельского поселения

Муниципальный заказчик долгосрочной целевой программы

Разработчик долгосрочной целевой программы

Основная цель долгосрочной целевой программы

Основные задачи долгосрочной целевой программы

Сроки реализации долгосрочной целевой программы

Структура долгосрочной целевой программы, перечень подпрограмм,

основных направлений и мероприятий

Исполнители долгосрочной целевой программы

Объемы и источники финансирования долгосрочной целевой программы

Ожидаемые конечные результаты реализации долгосрочной целевой программы

Контроль за исполнением долгосрочной целевой программы

- Приложение 2

к Порядку

принятия решений

о разработке муниципальных

долгосрочных целевых программ,

их формирования и реализации

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

_____________________________________________,

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "____" ___________ 20__ ГОДА

| N п/п |  | Предусмотрено средств на реализацию программных мероприятий на 20__-20__ гг. (тыс. рублей) |  |  |  |  | Направлено финансовых средств на реализацию программных мероприятий (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе за счет средств: |  |  |  | Всего | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  |  | феде- раль- ного бюдже- та | област- ного бюджета | мест- ного бюд- жета | внебюд- жетных средств |  | феде- раль- ного бюдже- та | област- ного бюджета | мест- ного бюд- жета | внебюд- жетных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по меро- приятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель организации          __________________ Ф.И.О.

(подпись)

Главный бухгалтер                 __________________ Ф.И.О.

(подпись)

Исполнитель, тел.

- Приложение 3

к Порядку

принятия решений

о разработке муниципальных

долгосрочных целевых программ,

их формирования и реализации

ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

_____________________________________________

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "____" ___________ 20__ ГОДА

| Наименование целевых показателей | Наименование единицы измерения | Планируемое значение целевого показателя |  |  | Фактическое значение целевого показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по долгосрочной целевой программе | на по- лугодие | на от- четный год | за по- лугодие | за от- четный год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Руководитель организации __________________ Ф.И.О.

(подпись)

Главный бухгалтер        __________________ Ф.И.О.

(подпись)

Исполнитель,

тел.

Приложение 2

к постановлению Администрации

Буденновского сельского поселения

от «24 » 05. 2010 г. №87

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

1. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ (далее - долгосрочная целевая программа) определяют правила проведения ежегодной оценки эффективности мероприятий долгосрочных целевых программ.

2. Оценка эффективности долгосрочных целевых программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

3. Оценка эффективности реализации долгосрочных целевых программ осуществляется муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором) по годам и этапам в течение всего срока реализации долгосрочной целевой программы.

4. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) долгосрочной целевой программы представляет в отдел координации деятельности предприятий промышленности и малого предпринимательства Администрации Сальского района отчет об оценке эффективности реализации долгосрочной целевой программы и пояснительную записку, содержащую основные сведения о результатах реализации долгосрочной целевой программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию долгосрочной целевой программы финансовых ресурсов.

5. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) для проведения оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы использует целевые показатели, содержащиеся в паспорте программы.

В процессе проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ осуществляется сопоставление достигнутых показателей с целевыми показателями, содержащимися в паспорте программы.

6. Оценка эффективности реализации долгосрочных целевых программ должна содержать общую оценку вклада долгосрочной целевой программы в экономическое развитие Буденновского сельского поселения и включать оценку социальных, экономических и (или) экологических последствий от реализации долгосрочной целевой программы.

Оценка вклада долгосрочной целевой программы в экономическое развитие Буденновского сельского поселения  производится по следующим направлениям:

степень достижения целей;

степень соответствия запланированному уровню затрат.

7. Информация, представляемая муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором), об оценке эффективности реализации долгосрочной целевой программы анализируется отделом координации деятельности предприятий промышленности и малого предпринимательства Администрации  Сальского района.

Отдел координации деятельности предприятий промышленности и малого предпринимательства Администрации Сальского района готовит сводную аналитическую записку об эффективности реализации долгосрочных целевых программ за полугодие и истекший отчетный год .

8. Собрание депутатов Новоегорлыкского сельского поселения  по каждой долгосрочной целевой программе, реализуемой муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором), могут быть приняты следующие решения:

о приостановлении реализации действующих долгосрочных целевых программ с приостановлением финансирования из местного бюджета;

о прекращении реализации действующих долгосрочных целевых программ с исключением расходов на их реализацию;

о направлении на доработку действующих долгосрочных целевых программ с приостановлением финансирования из местного бюджета.

Решения собрания депутатов Буденновского сельского поселения  являются основанием для подготовки в установленном порядке соответствующего проекта постановления Администрации Буденновского  сельского поселения.

9. Основные сведения о результатах реализации долгосрочной целевой программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию долгосрочной целевой программы финансовых ресурсов размещаются на информационных стендах Буденновского сельского поселения