Российская Федерация

Ростовская область

Сальский  район

Администрация Буденновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2013 г.                                                                                                 № 38

п.Конезавод имени Буденного

Об утверждении графика

разработки и утверждения схем

водоснабжения и водоотведения

Буденновского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый график разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения Буденновского сельского поселения.

2.  Разместить настоящее постановление на официальном  сайте администрации Буденновского  сельского поселения в сети Интернет.

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на начальника сектора муниципального хозяйства, имущественных и земельных отношений Сураеву А.В.

Глава Буденновского

сельского поселения                                                                                      С.В. Махов

Копия верна:

начальник сектора организационно

правовой работы                                                                                                      И.И.Москвина

Исполнил:

начальник сектора муниципального

хозяйства, имущественных и земельных отношений

Сураева А.В.

Приложение

к постановлению

Администрации Буденновского

сельского поселения

от  20.02.2013 г. № 38

ГРАФИК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ БУДЕННОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение инвентаризации водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении Буденновского сельского поселения | 25.02.2013-10.03.2013 |  |
| 2. | Принятие постановления о создании рабочей группы и о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения | 11.03.2013 |  |
| 3. | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения и информации о порядке предоставления необходимых сведений | 12.03.2013- 13.03.2013 |  |
| 4. | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | 13.03.2013- 01.04.2013 |  |
| 5. | Разработка схем водоснабжения и водоотведения | 11.03.2013- 02.05.2013 |  |
| 6. | Передача проекта схем водоснабжения и водоотведения на рассмотрение | 03.05.2013 |  |
| 7. | Размещение проекта схем водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведений о размещении проекта схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте. | 04.05.2013 |  |
| 8. | Рассмотрение проекта схем водоснабжения и водоотведения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте) | 04.05.2013-05.06.2013 |  |
| 9. | Размещение информации на официальном сайте о месте проведения публичных слушаний | 26.05.2013-30.05.2013 |  |
| 10. | Публичные слушания по проекту схем водоснабжения и водоотведения | 07.06.2013 |  |
| 11. | Размещение на официальном сайте информации о завершении публичных слушаний, заключения о результатах проведения публичных слушаний и протоколов публичных слушаний | 07.06.2013- 09.06.2013 |  |
| 12. | Принятие постановления Главы Администрации об утверждении схем водоснабжения и водоотведения | 12.06.2013 |  |
| 13. | Размещение схем водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведений о размещении схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте. | 17.06.2013 |  |