РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

САЛЬСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БУДЕННОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2016                                                                                               № 92

п.Конезавод имени Буденного

О внесении изменений в постановление

Администрации Буденновского сельского поселения

от 15.10.2013 №217 «Об      утверждении     муниципальной

программы Буденновского сельского поселения

«Муниципальная    политика»

В связи с изменением лимитов бюджетных обязательств на 2016 год и внесением изменений в решение Собрания депутатов Буденновского сельского поселения от 25.12.2015 года №151 «О бюджете Буденновского сельского поселения Сальского района на 2016 год», постановлением Администрации Буденновского сельского поселения от 11.09.2013 № 178 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буденновского сельского поселения», Администрация Буденновского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

- Внести изменения в постановление Администрации Буденновского сельского поселения от 15.10.2013г. №217 «Об утверждении муниципальной  программы Буденновского сельского поселения «Муниципальная    политика»:

- В приложении  к постановлению «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования программы | – | Бюджет Буденновского сельского поселения: всего - 44,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 10,0 тыс.рублей; 2015 год – 11,9 тыс.рублей; 2016 год – 22,5тыс.рублей; 2017 год – 0,0тыс.рублей; 2018 год – 0,0 тыс.рублей; 2019 год – 0,0 тыс.рублей; 2020 год – 0,0 тыс.рублей . |
| --- | --- | --- |

2. Приложение 2 к муниципальной программе Буденновского сельского поселения «Муниципальная    политика» читать в новой редакции.

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы Буденновского  сельского поселения «Муниципальная    политика» мероприятия и объемы их финансирования подлежат корректировке с учетом возможностей средств местного бюджета.

4.  Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах Буденновского сельского поселения и разместить на официальном Интернет-сайте Администрации Буденновского сельского поселения.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на ведущего специалиста по организационной работе Москвину И.И. и начальника сектора экономики и финансов Козак О.В.

Глава Администрации Буденновского

сельского поселения                                                                     Г.В.Миргород

Приложение № 2

к муниципальной программы Буденновского сельского поселения «Муниципальная политика»

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,

ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам,

источникам и объемам финансирования Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Исполнители, участники реализации мероприятий Программы | Объемы финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  |  |
| 1. Совершенствование правовой основы муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам развития муниципальной службы в том числе: |  | Администрация сельского поселения (специалист по правовой, кадровой и архивной работе | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | о порядке формирования и ведения реестра муниципальных служащих поселения | II квартал 2014 года | Администрация сельского поселения (специалист по правовой, кадровой и архивной работе) | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | в связи с изменениями законодательства Российской Федерации и Ростовской области о муниципальной службе | весь период | Администрация сельского поселения (специалист по правовой, кадровой и архивной работе) | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Формирование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы | весь период | Администрация сельского поселения (специалист по правовой, кадровой и архивной работе) | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Разработка современных методик подбора кадров | I квартал 2014 года | Администрация сельского поселения (специалист по правовой, кадровой и архивной работе) | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Мониторинг и корректировка системы подбора кадров, разработка практических рекомендаций по её совершенствованию | весь период | Администрация сельского поселения (специалист по правовой, кадровой и архивной работе) | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Внедрение современных методик подбора кадров | II квартал 2014 года | Администрация сельского поселения (специалист по правовой, кадровой и архивной работе) | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Совершенствование системы конкурсного замещения вакантных должностей муниципальной службы | весь период | Администрация сельского поселения (специалист по правовой, кадровой и архивной работе) | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Внедрение системы конкурсного замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления | II – III кварталы 2014 года | Администрация сельского поселения (специалист по правовой, кадровой и архивной работе) | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Оптимизация процедуры участия независимых экспертов в работе конкурсных (аттестационных) комиссий | весь период | Администрация сельского поселения (специалист по правовой, кадровой и архивной работе) | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Совершенствование механизмов формирования кадрового резерва муниципальной службы | весь период | Администрация сельского поселения (специалист по правовой, кадровой и архивной работе) | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Внедрение механизма формирования кадрового резерва муниципальной службы на конкурсной основе | II квартал 2014 года | Администрация сельского поселения (специалист по правовой, кадровой и архивной работе) | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Разработка программ обучения кадрового резерва муниципальной службы | III квартал 2014 года | Администрация сельского поселения (специалист по правовой, кадровой и архивной работе) | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. | Разработка и утверждение индивидуальных планов профессионального развития граждан, включенных в кадровый резерв | IV квартал 2014 года | Администрация сельского поселения (специалист по правовой, кадровой и архивной работе) | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Совершенствование аттестационных процедур муниципальных служащих | ежегодно | Администрация сельского поселения (специалист по правовой, кадровой и архивной работе) | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Совершенствование системы оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | I – IV кварталы 2014 года | Администрация сельского поселения (специалист по правовой, кадровой и архивной работе) | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Разработка и внедрение процедуры рассмотрения случаев неэтичного поведения муниципальных служащих | I квартал 2015 года | Администрация сельского поселения (специалист по правовой, кадровой и архивной работе) | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Внедрение информационных технологий в систему управления кадровыми ресурсами и в кадровое делопроизводство | весь период | Администрация сельского поселения (специалист по правовой, кадровой и архивной работе) | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Совершенствование методологии разработки должностных инструкций муниципальных служащих | весь период | Администрация сельского поселения (специалист по правовой, кадровой и архивной работе) | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Разработка модельных должностных инструкций по различным направлениям деятельности муниципальных служащих | весь период | Администрация сельского поселения (специалист по правовой, кадровой и архивной работе) | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Приведение должностных инструкций муниципальных служащих в соответствие с установленными требованиями | весь период | Администрация сельского поселения (специалист по правовой, кадровой и архивной работе) | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Включение в должностные инструкции муниципальных служащих показателей результативности профессиональной служебной деятельности | I – II кварталы 2015 года | Администрация сельского поселения (специалист по правовой, кадровой и архивной работе) | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Разработка и внедрение системы мер, направленных на совершенствование порядка прохождения муниципальной службы и стимулирование добросовестного исполнения обязанностей муниципальной службы на высоком профессиональном уровне | IV квартал 2014 года – I квартал 2015 года | Администрация сельского поселения | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Организация социологических опросов на предмет оценки удовлетворенности муниципальных служащих условиями и результатами своей работы, морально-психологическим климатом в коллективе | III – IV кварталы ежегодно | Администрация сельского поселения | Финансирование в пределах средств, предусмотренных на содержание органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Внедрение индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих в органах местного самоуправления | I – II кварталы 2014 года | Администрация сельского поселения (специалист по правовой, кадровой и архивной работе) | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Организация индивидуального обучения муниципальных служащих | весь период | Администрация сельского поселения (специалист по правовой, кадровой и архивной работе) | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Участие муниципальных служащих в курсах повышения квалификации, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения | весь период | Администрация сельского поселения | 44,4 | 10,0 | 11,9 | 22,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Местный бюджет |  |
| 4.4. | Участие муниципальных служащих в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференцсвязи | весь период | Администрация сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Местный бюджет |  |
| 4.5. | Приобретение учебно-методической литературы | весь период | Администрация сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Местный бюджет |  |
| 5. Применение антикоррупционных механизмов и механизмов выявления и разрешения конфликтов интересов на муниципальной службе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Организация проверки сведений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, содержащихся в уведомлениях | весь период | Администрация сельского поселения (специалист по правовой, кадровой и архивной работе) | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Разработка и внедрение процедуры, обеспечивающей проведение служебных расследований коррупционных проявлений со стороны муниципальных служащих | I квартал 2014 года | Администрация сельского поселения (специалист по правовой, кадровой и архивной работе) | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Проведение семинаров, тренингов для муниципальных служащих, направленных на формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции | весь период | Администрация сельского поселения (специалист по правовой, кадровой и архивной работе) | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Создание системы сбора и анализа информации о состоянии муниципальной службы | I – II кварталы 2015 года | Администрация сельского поселения (специалист по правовой, кадровой и архивной работе) | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Подготовка предложений по формированию организационной структуры и штатной численности органов местного самоуправления | ежегодно | Администрация сельского поселения (специалист по правовой, кадровой и архивной работе) | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Повышение престижа муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Совершенствование системы муниципальных гарантий на муниципальной службе | весь период | Администрация сельского поселения | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Развитие механизмов социальных гарантий и дополнительного страхования муниципальных служащих, в том числе: совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих | весь период | Администрация сельского поселения | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2. | Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих | весь период | Администрация сельского поселения | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Разработка и внедрение системы мер по формированию позитивного общественного мнения о муниципальной службе | весь период | Администрация сельского поселения | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Внедрение современных механизмов стимулирования деятельности муниципальных служащих | весь период | Администрация сельского поселения | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Внедрение института стажерства в органах местного самоуправления | весь период | Администрация сельского поселения (специалист по правовой, кадровой и архивной работе) | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Формирование молодежного кадрового резерва муниципальной службы | весь период | Администрация сельского поселения (специалист по правовой, кадровой и архивной работе) | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Создание системы контроля деятельности муниципальных служащих со стороны институтов гражданского общества, повышение уровня открытости и гласности муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Привлечение представителей общественных объединений в качестве независимых экспертов для участия в заседаниях конкурсных, аттестационных комиссий | весь период | Администрация сельского поселения (специалист по правовой, кадровой и архивной работе) | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Создание на официальном сайте Буденновского сельского поселения раздела по вопросам организации и прохождения муниципальной службы в органах местного самоуправления | 2014 год | Администрация сельского поселения | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Создание на официальном сайте Буденновского сельского поселения страниц с возможностью сообщения гражданами информации о фактах проявления коррупции, организация «телефонов доверия» | 2014 год | Администрация сельского поселения | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе |  |  | 44,4 | 10,0 | 11,9 | 22,5 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Местный бюджет |  |  |  |