Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Буденновского сельского поселения

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

06 марта 2017                                                                                                   № 25

п. Конезавод имени Буденного

Об утверждении сведений о реализации муниципальной

программы Буденновского сельского поселения «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами

населения Буденновского сельского поселения» за 2016 год»

В соответствии с постановлением Администрации Буденновского сельского поселения от 11.09.2013г. №178 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буденновского сельского поселения»:

- Утвердить отчет  о  реализации муниципальной  программы Буденновского  сельского поселения «Обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения»  за 2016 год (далее – отчет о реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

- Разместить настоящее распоряжение на официальном Интернет-сайте Администрации Буденновского сельского поселения.

3.      Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Буденновского сельского поселения                                                             К.В. Степаненко

Приложение

к распоряжению Администрации

Буденновского сельского поселения

от 06.03.2017 № 25

Отчет

о реализации муниципальной программы

Буденновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения» за  2016 год

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Буденновского сельского поселения от 15.10.2013 № 214.

Целью выполнения муниципальной программы является обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов, а также создание комфортных условий проживания на территории Буденновского сельского поселения.

Программа включает в себя 3 подпрограммы:

1. «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения»;

2. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения»;

3.  «Благоустройство территории Буденновского сельского поселения».

На реализацию Программы в 2016 году предусмотрено средств в размере  1525,3  тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет –354,5 тыс. рублей;

- местный бюджет –1170,8 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2017 фактическое исполнение по программе составило 99,9 % или 1523,8 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет –353,3 тыс. рублей;

- местный бюджет – 100,0% или  1170,5 тыс. рублей.

Сведения об использовании средств, выделенных на реализацию Программы в 2016 году,  представлены в таблице № 1.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) Программы за 2016 год приведены в таблице № 2.

Реализация Программы осуществлялась в соответствии с Планом реализации Программы на 2016 год. Выполнение основных  программных мероприятий  представлено в таблице № 3.

Подпрограмма 1

«Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Буденновского сельского поселения»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2016 году предусмотрено средств в размере 6,9 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 6,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2017 фактическое исполнение по подпрограмме составило 100,0 % или 6,0 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 6,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы в 2016 году финансирование предоставлялось на реализацию основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по содержанию, текущему ремонту муниципального жилого фонда, соответствующем нормативным требованиям.

Подпрограмма 2

«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2016 году предусмотрено средств в размере 424,8 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет –354,5 тыс. рублей;

- местный бюджет – 70,3 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2017 фактическое исполнение по подпрограмме составило 99,6 % или 423,3 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет –353,3 тыс. рублей;

- местный бюджет –70,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы в 2016 году финансирование предоставлялось на реализацию основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по поддержанию объектов коммунального хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным требованиям. Содержание  и мелкий ремонт отдельными участками водопроводных, тепловых сетей. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги.

Подпрограмма 3

«Благоустройство территории Буденновского сельского поселения»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2016 году предусмотрено средств в размере 1094,5 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 1094,5 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2017 фактическое исполнение по подпрограмме составило 100,0 % или 1094,5 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы в 2016 году финансирование предоставлялось на реализацию основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1.Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения на территории послеления.

В рамках данного мероприятия заключены муниципальные контракты:

а) № 16010 от 31.12.2015 на услуги электроснабжения. Цена контракта составляет 711,8 тыс.  руб. Финансирование работ осуществляется за счет средств местного бюджета – 711,8 тыс. руб.;

б) поставка электротоваров и обслуживание линий уличного освещения. Финансирование работ осуществлялось за счет средств местного - 270,9 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3.2. Зеленое хозяйство, приобретение и посадка зеленых насаждений, скашивание  и уборка территории поселения от сорной растительности и карантинных растений, валка и спиливание сухих деревьев и веток.

Основное мероприятие 3.3. Содержание мест захоронения, ограждение кладбища. Основное мероприятие 3.4. Ликвидация несанкционированных свалок. Финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета - 34,7 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3.5. Приобретение строительных материалов для благоустройства поселения (известь), информационных табличек по благоустройству. Финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета - 25,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3.6. Противоклещевая и ларвицидные обработки.

Финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета - 51,8 тыс. рублей.

Таблица 1

Сведения

об использовании бюджета поселения, федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Буденновского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения» за  2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения | всего, в т.ч. | 1 525,3 | 1 523,8 |
|  |  | бюджет поселения | 1 170,8 | 1 170,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 354,5 | 353,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения | всего, в т.ч. | 6,0 | 6,0 |
|  |  | бюджет поселения | 6,0 | 6,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание, текущий ремонт муниципального жилого фонда | всего, в т.ч. | 6,0 | 6,0 |
|  |  | бюджет поселения | 6,0 | 6,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения | всего в т.ч. | 424,8 | 423,3 |
|  |  | бюджет поселения | 70,3 | 70,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 354,5 | 353,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание и мелкий ремонт отдельными участками водопроводных, тепловых сетей в поселении, возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | всего в т.ч. | 424,8 | 423,3 |
|  |  | бюджет поселения | 70,3 | 70,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 354,5 | 353,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Благоустройство территории Буденновского сельского поселения | всего в т.ч. | 1 094,5 | 1 094,5 |
|  |  | бюджет поселения | 1 094,5 | 1 094,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения на территории поселения | всего в т.ч. | 982,7 | 982,7 |
|  |  | бюджет поселения | 982,7 | 982,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2 | Зеленое хозяйство приобретение и посадка зеленых насаждений, скашивание и уборка территории поселения от сорной растительности и карантинных растений, валка и спиливание сухих деревьев и веток. | всего в т.ч. | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.3 | Содержание мест захоронения, ограждение кладбища | всего в т.ч. | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.4 | Ликвидация несанкционированных свалок (вывоз ТБО) | всего в т.ч. | 34,7 | 34,7 |
|  |  | бюджет поселения | 34,7 | 34,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | Приобретение строительных материалов для благоустройства поселения (известь), информационных табличек по благоустройству | всего в т.ч. | 25,3 | 25,3 |
| Основное мероприятие 3.5 |  | бюджет поселения | 25,3 | 25,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | всего в т.ч. | 51,8 | 51,8 |
|  | Противоклещевая и ларвицидные обработки | бюджет поселения | 51,8 | 51,8 |
| Основное мероприятие 3.6 |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2

Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Буденновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.2. | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 75,0 | 75,0 | 75,0 | недостаточность проводимых мероприятий для улучшения показателя |
| 1.3. | уровень газификации Буденновского сельского поселения | процентов | 34,0 | 34,0 | 34,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Буденновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содержание сетей уличного освещения | км | 8400 | 8400 | 8400 |  |
| 2.2. | Уборка территории | м. кв. | 47500 | 47500 | 47500 |  |
| 2.3. | Покос сорной растительности | м. кв. | 76800 | 42394 | 42394 | Покос сорной растительности происходит по мере необходимости |
| 2.4. | Противоклещевая и ларвицидные обработки | га. | 112,0 | 22,6 | 22,6 |  |

Таблица 3

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы |  | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | запланированные |  | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Содержание, текущий ремонт муниципального жилого фонда | Ведущий специалист муниципального хозяйства | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | Создание комфортных условий для проживания населения на территории |  |  | Текущий ремонт муниципального жилого фонда |  |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия по поддержанию объектов коммунального хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  | Ведущий специалист муниципального хозяйства |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | поддержание объектов коммунального хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  | Содержание и мелкий ремонт водопроводных и тепловых сетей, возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги Сумма профинансированных средств 423,3 тыс. руб, |  |  |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Буденновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Содержание сетей уличного освещения |  | Ведущий специалист муниципального хозяйства |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Буденновского сельского поселения | Сумма профинансированных средств 928,7 тыс. руб |  |  |  |
| 3.2. | Зеленое хозяйство приобретение и посадка зеленых насаждений, скашивание и уборка территории поселения от сорной растительности и карантинных растений, валка и спиливание сухих деревьев и веток. |  | Ведущий специалист муниципального хозяйства |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Буденновского сельского поселения |  |  |  |  |
| 3.3 | Содержание мест захоронения, ограждение кладбища |  | Ведущий специалист муниципального хозяйства |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Буденновского сельского поселения |  |  |  |  |
| 3.4 | Уборка территории Ликвидация несанкционированных свалок |  | Ведущий специалист муниципального хозяйства |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Буденновского сельского поселения | Сумма профинансированных средств 34,7 тыс. руб, |  |  |  |
| 3.5 | Приобретение строительных материалов для благоустройства поселения (известь), информационных табличек по благоустройству |  | Ведущий специалист муниципального хозяйства |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Буденновского сельского поселения | Сумма профинансированных средств 25,3 тыс. руб, |  |  |  |
| 3.6 | Противоклещевая и ларвицидные обработки |  | Ведущий специалист муниципального хозяйства |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Буденновского сельского поселения | Сумма профинансированных средств 51,8 тыс. руб, |  |  |  |