Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Буденновского сельского поселения

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.02.2022                    			                                                          №  18

п. Конезавод имени Буденного

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Буденновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Буденновского сельского поселения от 09.10.2018 № 94 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буденновского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Буденновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Буденновского сельского поселения от 14.11.2018 № 104 «Об утверждении муниципальной программы Буденновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения», за 2021 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Разместить настоящее распоряжение в сети Интернет на официальном Интернет-сайте Администрации Буденновского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Буденновского сельского поселения                                             Д.А. Ефремов

Приложение к распоряжению Администрации Буденновского сельского поселения от 22.02.2022 № 18

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Буденновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения»

за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые

за отчетный период

В соответствии с перечнем муниципальных программ Буденновского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Буденновского сельского поселения от 01.10.2018 № 72, Администрация  Буденновского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Буденновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения» (далее – Программа).

В рамках реализации муниципальной программы Буденновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Буденновского сельского поселения от 14.11.2018 № 104 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- повышено качество и надежность предоставления жилищно-коммунальных услуг населению поселения;

- решаются вопросы, связанные с организацией благоустройства территории поселения, обеспечением чистоты и порядка, повышение качества жизни населения на территории Буденновского сельского поселения

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы в отчетном периоде решались следующие задачи:

- стимулирование и развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение качества предоставляемых услуг;

- совершенствование системы сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- создание комфортных условий проживания и массового отдыха жителей поселения, а также организация обустройства мест массового отдыха населения;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий, эффективное решение вопросов местного значения, отнесенных к компетенции муниципального образования «Буденновское сельское поселение»;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территории поселения;

- обеспечение активного участия населения Буденновского сельского поселения  в улучшении внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния каждого населенного пункта;

- привлечение жителей поселения к участию в решении проблем благоустройства;

- создание условий для развития социальной инфраструктуры поселения;

- повышение престижности проживания в сельской местности.

Реализация большинства основных мероприятий муниципальной программы осуществляется на постоянной основе, сроки их окончания запланированы на 2030 год, что объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной программы.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующее.

В рамках  организации обустройства мест массового отдыха населения и проведения работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов проведены следующие работы:

произведены расходы на оплату лимитов уличного освещения в сумме  1 176,9 тыс.  рублей, содержание и ремонт линий уличного освещения в сумме 144,5 тыс. рублей; приобретение энергосберигающих ламп, патронов, дросселей, электросчетчиков для уличного освещения в сумме 72,2 тыс. рублей;  приобретение извести для побелки деревьев в сумме 5,3 тыс. рублей; расходы на уборку территории и покос сорной растительности, и спил сухих деревьев в сумме 619,3 тыс. рублей, аккарицидная и ларвицидная обработки территории поселения в сумме 61,0 тыс. рублей;  дезинсекционная обработка детских площадок в сумме 3,9 тыс. рублей.

Достижению указанных результатов в 2021 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в разделе 2 настоящего отчета о реализации муниципальной программы.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий

муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий подпрограмм.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 1 «Содержание муниципального имущества Буденновского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

По основному мероприятию 1.1 «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда» в 2021 году произведена плата за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме № 2-а по ул. Театральная п. Конезавод имени Буденного и содержание муниципального жилого фонда.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Буденновского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

По основному мероприятию 2.1 «Содержание и ремонт  инфраструктуры коммунального хозяйства» на реализацию данного направления направлены средства на ремонт теплотрассы, подготовка  фундамента под блочно-модульную котельную.

По основному мероприятию 2.2 «Субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги (тепловая энергия) в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги за счет средств местного и областного бюджета» на реализацию данного мероприятия направлены средства областного и местного бюджета.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 3 «Благоустройство территории Буденновского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов:

3.1 Ремонт и содержание сетей уличного освещения (в том числе  оплата лимитов уличного освещения)

Программное мероприятие исполнено в полном объеме: и по целевым показателям, и по освоению денежных средств. В течение года проводились работы по замене ламп уличного освещения, оплачивались услуги по обслуживанию уличного освещения, производилась оплата лимитов уличного освещения. В рамках реализации данного мероприятия были заключены муниципальные контракты с ПАО «ТНС-энерго Ростов-на Дону» для оплаты лимитов уличного освещения в сумме 1176,9 тыс.рублей, с филиалом ПАО «Россети Юг»- «Ростовэнерго» на выполнение работ по обслуживанию уличного освещения на территории сельского поселения и ЗТП в п. Манычстрой на сумму 144,5 тыс. рублей;  на поставку электротоваров: с ИП Попенко Г.В., ИП Григоренко С.И., ООО «Феникс» на общую сумму 72,2 тыс. рублей.

3.2. Прочие мероприятия по благоустройству (содержание парков, скверов, ликвидация несанкционированных свалок)

Программное мероприятие исполнено в полном объеме: и по целевым показателям, и по освоению денежных средств. В течение года были проведены работы по покосу сорной растительности, по приобретению извести для побелки деревьев, по прополке клумб и уборке сорной растительности, проведение противоклещевых обработок и дезинсекционные услуги. Заключены муниципальные контракты с ООО «ТриД+» на сумму 64,9 тыс.рублей для оплаты дезинсекционных услуг, противоклещевой и ларвицидной обработки; валка и обрезка деревьев, покос сорной растительности ООО «Рубикон» и ООО «Эко-Мир» на общую сумму 571,7 тыс. рублей; приобретение зеленых насаждений на сумму 5,3 тыс. рублей ИП Глава КФХ Сухарев В.И.; по поставке извести негашеной с ИП Григоренко С.И. на сумму 5,0 тыс. рублей, отлов и содержание безнадзорных животных ИП Зайцева С.Г. на сумму 154,8 тыс. рублей, организация общественных работ ООО «Комфортная среда» и ИП Липанов А.Ана сумму 40,9 тыс. рублей, а также договора гражданско-правового характера на покос сорной растительности на сумму 47,6 тыс. рублей.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

В 2021 году сохранена тенденция по повышение уровня внешнего благоустройства поселения. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения, приведение в качественное состояние элементов благоустройства, привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства, восстановление и реконструкция уличного освещения, установкой светильников в населенных пунктах способствовали реализации муниципальной программы.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Буденновского сельского поселения 25.12.2020  №  169 «О бюджете Буденновского сельского поселения Сальского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2021 году составил 5048,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2021 года составило 4686,4 тыс. рублей, или 92,8 процента.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2021 год также приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм

муниципальной программы за 2021 год

В 2021 году по 3 показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Буденновского сельского поселения от 09.10.2018 № 94, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1,3.1,3.2 равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2021 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2021 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, составляет 1,0.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет составляет 1,0.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в разделе 6.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2021 года.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной  программы

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2021 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы Буденновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятиях подпрограмм и мероприятий

ведомственных целевых программ, а также контрольных событий

муниципальной программы за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения» | Администрация Буденновского сельского поселения | х | х | х | - | - | - |
| 1.1 | Содержание муниципального жилого фонда Буденновского сельского поселения в нормативном состоянии | Администрация Буденновского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 100,0%; 11,6 тыс. руб. | 100,0%; 11,6 тыс. руб. |  |
| 2. | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения» | Администрация Буденновского сельского поселения | х | х | х | - | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Содержание, приобретение, текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Буденновского сельского поселения в нормативном состоянии | Администрация Буденновского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 100,0%; 1756,3 тыс. руб. | 100,0%; 1756,3 тыс. руб. |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. «субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги (тепловая энергия) в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги за счет средств местного и областного бюджетов» | Администрация Буденновского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 100,0%; 546,2 тыс. руб. | 33,8%; 184,5 тыс. руб. | Заявительный характер |
| 3. | Подпрограмма «Благоустройство территории Буденновского сельского поселения» | Администрация Буденновского сельского поселения | х | х | х | - | - | - |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Ремонт и содержание сетей уличного освещения (в том числе оплата лимитов уличного освещения) | Администрация Буденновского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 100,0%; 1393,6 тыс. руб. | 100,0% 1393,6 тыс. руб. | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2 Прочие мероприятия по благоустройству (содержание парков, скверов, ликвидация несанкционированных свалок) | Администрация Буденновского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 100,0%; 1340,4 тыс. руб. | 100,0% 1340,4 тыс. руб. | - |

Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Буденновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения | Всего | 5048,1 | 5048,1 | 4686,4 |
|  | местный бюджет, | 4535,3 | 4535,3 | 4513,1 |
|  | Безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
|  | В том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - | - | - |
|  | областного бюджета | 512,8 | 512,8 | 173,3 |
|  | внебюджетных источников | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения» | Всего | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
|  | местный бюджет, | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
|  | Безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
|  | В том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетных источников | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 Содержание муниципального жилого фонда Буденновского сельского поселения в нормативном состоянии | Всего | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
|  | местный бюджет, | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
|  | Безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
|  | В том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетных источников | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения» | Всего | 2302,5 | 2302,5 | 1940,8 |
|  | местный бюджет, | 1789,7 | 1789,7 | 1767,5 |
|  | Безвозмездные поступления в местный бюджет | 512,8 | 512,8 | 173,3 |
|  | В том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |
|  | областного бюджета | 512,8 | 512,8 | 173,3 |
|  | внебюджетных источников |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 Содержание, приобретение, текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Буденновского сельского поселения в нормативном состоянии | Всего | 1756,3 | 1756,3 | 1756,3 |
|  | местный бюджет, | 1756,3 | 1756,3 | 1756,3 |
|  | Безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
|  | В том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетных источников | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. «субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги (тепловая энергия) в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги за счет средств местного и областного бюджетов» | Всего | 546,2 | 546,3 | 184,5 |
|  | местный бюджет, | 33,4 | 33,4 | 11,2 |
|  | Безвозмездные поступления в местный бюджет | 512,8 | 512,8 | 173,3 |
|  | В том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета | - | - | - |
|  | областного бюджета | 512,8 | 512,8 | 173,3 |
|  | внебюджетных источников | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Буденновского сельского поселения» | Всего | 2734,0 | 2734,0 | 2734,0 |
|  | местный бюджет, | 2734,0 | 2734,0 | 2734,0 |
|  | Безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
|  | В том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетных источников | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 Ремонт и содержание сетей уличного освещения (в том числе оплата лимитов уличного освещения) | Всего | 1393,6 | 1393,6 | 1393,6 |
|  | местный бюджет, | 1393,6 | 1393,6 | 1393,6 |
|  | Безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
|  | В том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетных источников | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 Прочие мероприятия по благоустройству (содержание парков, скверов, ликвидация несанкционированных свалок | Всего | 1340,4 | 1340,4 | 1340,4 |
|  | местный бюджет, | 1340,4 | 1340,4 | 1340,4 |
|  | Безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
|  | В том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |
|  | внебюджетных источников |  |  |  |

Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Буденновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Буденновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание и ремонт муниципального жилого фонда | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание, приобретение, ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | процентов | - | 100 |  |  |
| 2.2. | Субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | процентов | - | 100 | 33,8 | Заявительный характер |
| Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Содержание и ремонт системы уличного освещения (в т.ч. оплата лимитов) | процентов | 90 | 90 | 90 |  |
| 3.2. | Прочие мероприятия по благоустройству | процентов | 100 | 100 | 100 | - |